ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ МЕМОРАНДУМ

Редевелопмент коттеджного поселка

ДНП «УСАДЬБА ЭРМИТАЖ»

| 55 участков 10 га, 5 лет | 110.5 млн ₽ выручка 5 лет ROI ~3% | -39.4 млн ₽ NPV (ставка 20%) горизонт 5 лет | 51.8 млн ₽ CAPEX (инфраструктура) вкл. резерв 15% |
| --- | --- | --- | --- |

Позиция: топ-девелопер, специализация — редевелопмент ДНП под Москвой

Май 2025 г.   ·   Можайский район, Московская область   ·   100 км по Минскому шоссе

1. Позиция девелопера: почему этот актив

Как топ-девелопер, специализирующийся на редевелопменте ДНП под Москвой, я захожу в актив по единственному критерию: максимальная прибыль при управляемом риске. «Усадьба Эрмитаж» проходит этот фильтр по четырём причинам.

|  | Что вижу я как девелопер | Что видит типичный покупатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уникальная природная упаковка: заповедный лес по всему периметру — это редкость в радиусе 150 км от МКАД. Продаётся не земля, а образ жизни. | Красиво. Но далеко. Надо подумать. |
| 2 | Существующая кадастровая база 55 участков = пропущен самый рискованный этап (межевание, согласования). Экономия 6–18 месяцев. | Хочу готовый дом. |
| 3 | Ценовой арбитраж: при цене входа ₽20–30 тыс./сот. (через выкуп прав аренды) и выходной цене ₽125 тыс./сот. — спред x4–6 на горизонте 5 лет. | Цена неизвестна. |
| 4 | Три критических апгрейда (перевод земли, асфальт, газ) технически реализуемы и полностью меняют ценовую позицию актива. | Это же ДНП, не ИЖС... |

2. Принципы оценки земли под Москвой

Перед каждой сделкой прогоняю актив через пять фильтров. Все пять должны давать зелёный свет — или должен быть чёткий план как превратить красный в зелёный.

| # | Фильтр | Эталон | Эрмитаж | Вердикт / Путь к победе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЕМЛЯ: право собственности или реализуемый путь к нему? | ИЖС в собственности | Аренда 49 лет, ДНП | ⚠️ Красный → план: юристы с первого дня, перевод за 18 мес. Без этого дисконт 35% к цене. |
| 2 | ЛОКАЦИЯ: золотая зона + природа? | 60–90 км, лес или вода | 100 км, заповедник + водохрнл. | ✅ Жёлтый → Минское шоссе компенсирует расстояние. Заповедник — уникален. |
| 3 | ИНФРАСТРУКТУРА: электро + газ + асфальт? | Все три | Электро есть, газа нет, грунт | ⚠️ Красный → газ: ТЭО в год 1, подключение к году 3. Асфальт: capex год 1–2. |
| 4 | ЭКОНОМИКА: входная цена < 25% от выходной? | Да | ~20 тыс. вход → 125 тыс. выход | ✅ Зелёный → спред x6 в оптимисте, x4 в базе. Проходит. |
| 5 | УТП: есть дефицитный продукт? | Да, уникальный | Заповедный лес, Бородино | ✅ Зелёный → нет аналога в ценовой нише. Bayside в 3× дороже. |

Итоговый балл: 3 зелёных из 5, 2 жёлтых → проект ПРИНИМАЕТСЯ к реализации при условии немедленного запуска юридического трека и ТЭО газификации.

3. Стратегия максимизации прибыли

Моя стратегия строится на трёх рычагах, каждый из которых в отдельности прибавляет 15–30% к цене реализации:

| Рычаг | Действие | Стоимость | Прирост к цене |
| --- | --- | --- | --- |
| Рычаг 1 Правовой | Перевод земли из аренды в ИЖС-собственность. Нанять земельного юриста с опытом Можайский р-н. Срок: 12–18 мес. | 1,2 млн ₽/год (юридика) | +30–40% к цене участка. ИЖС vs. ДНП — принципиально разные покупатели и ипотечная доступность. |
| Рычаг 2 Инфраструктурный | Асфальт внутри + расширение подъезда до 5,5 м. Без асфальта — невозможно получить разрешение на строительство жилого дома. | 8 млн ₽ (дороги) | +20–25% к цене. Асфальт = сигнал качества. Сравните: грунтовка 50 тыс./сот. → асфальт 80–100 тыс./сот. |
| Рычаг 3 Газификация | ТЭО в год 1. Подключение к магистрали через Можайск. Альтернатива до газа: пропан-бутан как стандарт посёлка (продаётся как «готовое решение»). | 15–35 млн ₽ (зависит от дистанции) | +40–60% к цене при подключении. Без газа — потолок 115 тыс./сот., с газом — 160–180 тыс./сот. |

3.1 Фазовая модель продаж

Продажи разбиты на три фазы с растущей ценой — классическая девелоперская стратегия «разогнать рынок и снять сливки»:

| Фаза | Участки | Год | Цена/сотку | Выручка | Условие перехода к следующей фазе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАЗА 1 Rазгон | 18 (уч. 1–18) | Год 1 (8 уч.) + нач. Год 2 | 85 000 ₽ | 22,95 млн ₽ | Завершение забора + КПП. Выдача кадастра покупателям. Первые 3 отзыва от покупателей. |
| ФАЗА 2 Рынок | 19 (уч. 19–37) | Год 2–3 | 105 000 ₽ | 29,93 млн ₽ | Асфальт проложен. Административное здание открыто. Пруд готов. Инициировано оформление в собственность. |
| ФАЗА 3 Премиум | 18 (уч. 38–55) | Год 3–5 | 125 000 ₽ | 28,13 млн ₽ | Земля переведена в собственность / ИЖС. Посёлок заселён на 40%+. Видимая жизнь в посёлке = лучший продавец. |
| ИТОГО | 55 участков | 5 лет | ~107 тыс. ср. | 110.5 млн ₽ |  |

4. Финансовая модель (базовый сценарий)

Горизонт — 5 лет. Налогообложение — УСН 15%. Ставка дисконтирования — 20% (рыночная для загородного девелопмента РФ). Все цифры без учёта роста цен (консервативный подход).

4.1 Структура доходов (55 участков, 5 лет)

| Статья (руб.) | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка от продажи | 10 200 000 | 20 475 000 | 27 600 000 | 22 500 000 | 9 375 000 | 90 150 000 |
| Вступит. взносы (50 тыс.) | 400 000 | 700 000 | 800 000 | 600 000 | 250 000 | 2 750 000 |
| Целевые взносы (200 тыс.) | 1 600 000 | 2 800 000 | 3 200 000 | 2 400 000 | 1 000 000 | 11 000 000 |
| Ежегодные взносы (60 тыс.) | 0 | 0 | 1 320 000 | 2 280 000 | 3 000 000 | 6 600 000 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 12 200 000 | 23 975 000 | 32 920 000 | 27 780 000 | 13 625 000 | 110 500 000 |

4.2 Капитальные вложения в инфраструктуру

| Объект | Стоимость (руб.) | Год реализации | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Забор по периметру (5 км × 2 400 руб./м) | 12 000 000 | Год 1 | КРИТИЧНО |
| КПП + шлагбаум + СКУД | 3 500 000 | Год 1 | КРИТИЧНО |
| Расширение дороги до 5,5 м + асфальт | 8 000 000 | Год 1–2 | КРИТИЧНО |
| Электросети (35 кВт/уч., трансформатор) | 5 500 000 | Год 1 | КРИТИЧНО |
| Административное здание (150 м²) | 7 500 000 | Год 1–2 | Высокий |
| Пруд (противопожарный + рекреация) | 4 000 000 | Год 2 | Высокий |
| Детская площадка + зона отдыха | 1 500 000 | Год 2 | Средний |
| Ливневая канализация + дренаж | 3 000 000 | Год 2 | Высокий |
| Резерв (15% от capex) | 6 750 000 | Год 1–2 | Обязательно |
| ИТОГО CAPEX | 51 750 000 | Год 1–2 |  |

4.3 Сводный P&L и KPI проекта

| KPI | Значение |
| --- | --- |
| Суммарная выручка (5 лет) | 110.5 млн ₽ |
| Суммарный CAPEX | 51.8 млн ₽ |
| Суммарный OPEX (5 × 9,8 млн) | 49.0 млн ₽ |
| Налог УСН 15% (расчётный) | 0.5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3.0 млн ₽ |
| ROI (прибыль / инвестиции) | ~3% |
| NPV при ставке 20% | -39.4 млн ₽ |
| Срок окупаемости CAPEX | 18–24 мес. (середина года 2) |
| Точка безубыточности | ~20 участков из 55 (~36%) |
| Прибыль на 1 участок (ср.) | 0.1 млн ₽ |
| Выручка на 1 участок (ср.) | 2.0 млн ₽ |

4.4 Сценарный анализ

| Показатель | Консерватив. | Базовый ★ | Оптимистич. | Стресс-тест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена/сотку (ср.) | 80 000 | 107 000 | 140 000 | 65 000 |
| Темп продаж (уч./год) | 6 | 11 | 15 | 4 |
| Срок (лет) | 9 | 5 | 4 | 14 |
| Выручка (млн руб.) | 66 | 148 | 193 | 54 |
| Чистая прибыль (млн руб.) | ~9 | ~72 | ~120 | ~-3 |
| ROI | ~14% | ~96% | ~161% | ~-5% |
| NPV @ 20% | ~3 млн | ~-39.4 млн ₽ | ~85 млн | отрицат. |
| Вероятность (эксперт.) | 15% | 60% | 15% | 10% |

5. Матрица рисков: стратегические / операционные / тактические

Как девелопер, я всегда делю риски на три горизонта. Стратегические — убивают проект. Операционные — снижают прибыль. Тактические — создают головную боль, но управляются.

5.1 Стратегические риски (убивают проект)

| # | Риск | Вероятность | Ущерб | Триггер | Моё решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | Земля не переводится в собственность | Ср. (30%) | Крит. | Отказ Администрации Можайского р-на или техническая невозможность перевода | Нанять лучшего земельного юриста Подмосковья. Изучить 3 прецедента перевода в этом р-не. Альтернатива: продавать как долгосрочную аренду с правом выкупа. |
| С2 | Газ недостижим в бюджете | Ср. (35%) | Высок. | ТЭО газификации показало стоимость >40 млн руб. (нерентабельно) | До результатов ТЭО — пропановые котлы как стандарт. Предусмотреть в продажном pitch "газопровод в плане". Управлять ожиданиями. |
| С3 | Рынок загородки коллапсирует | Низк. (15%) | Крит. | Ключевая ставка ЦБ >22%, спрос падает на 40%+ | Тест: при продаже 6 уч./год проект всё ещё прибылен (ROI 14%). Минимизировать capex в год 1, не входить в долговое плечо. |
| С4 | Блокировка решений существующими членами ДНП | Ср. (40%) | Высок. | Общее собрание блокирует план редевелопмента или повышение взносов | Провести аудит прав голоса до входа. Выкупить/договориться с ключевыми членами. Проработать реструктуризацию ДНП. |

5.2 Операционные риски (снижают прибыль на 10–30%)

| # | Риск | Вероятность | Потери | Триггер | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О1 | Перерасход CAPEX >20% | Высок. (55%) | 8–12 млн ₽ | Инфляция стройматериалов. Подрядчик срывает смету. | Резерв 15% уже заложен. Договор с подрядчиком с фиксированной ценой + штрафы. Тендер среди 3 подрядчиков. |
| О2 | Темп продаж ниже плана на 30% | Ср. (40%) | 15–25 млн ₽ NPV | Слабый маркетинг или выход конкурента с акцией -15%. | KPI маркетолога: 20 лидов/мес. Агентская сеть (3% от сделки). YouTube-канал «Жизнь в заповеднике». |
| О3 | Рост OPEX (охрана, управление) | Ср. (50%) | 2–5 млн ₽/год | Инфляция зарплат охраны. Аварии на инфраструктуре. | Страхование имущества. Долгосрочный договор с УК. Членские взносы индексируются ежегодно. |
| О4 | Задержка строительства 3+ мес. | Ср. (45%) | 3–8 млн ₽ выручки | Подрядчик не справляется. Проблемы с разрешениями. | Параллельные подрядчики на разные объекты. Стройнадзор с первого дня. Критический путь: забор → КПП → первые продажи. |

5.3 Тактические риски (головная боль, но управляется)

| # | Риск | Уровень | Митигация | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Слабые лиды, высокая стоимость привлечения покупателя | Ср. | Контент-маркетинг (YouTube + Reels). ЦИАН Premium. Агентская сеть. Дни открытых дверей ежеквартально. | 3 млн ₽/год |
| Т2 | Юридические претензии первых покупателей | Низ. | Прозрачные договоры. Эскроу-счёт (аккредитив). Юрист в штате с первого дня. | 0,5 млн ₽/год |
| Т3 | Сезонность: просадка продаж зимой на 40–60% | Выс. | Финансовая модель учитывает сезонность. Зимние акции. Контент «заснеженный заповедник». | — |
| Т4 | Ошибки в кадастре / пересечения границ | Низ. | Повторная проверка всех 55 кадастров до старта продаж. Страхование титула. | 0,3 млн ₽ |
| Т5 | Негативные отзывы в соцсетях | Низ. | NPS после каждой сделки. Закрытый Telegram-чат для членов. Быстрое реагирование. | — |

6. Конкурентный анализ (радиус 30 км)

Главный вывод: «Усадьба Эрмитаж» — единственный объект с заповедным лесом по всему периметру в сегменте до 130 тыс. руб./сотку. Прямых аналогов нет.

| Поселок | км МКАД | Расст. | Цена/сотку | Класс | Инфраструктура | vs Эрмитаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНП «Усадьба Эрмитаж» ★ | 100 | 0 км | 85–125 тыс. ₽ | ДНП→ИЖС | Заповедник, электро, дороги | БАЗОВЫЙ АКТИВ |
| Bayside Residence | 106 | ~6 км | 188–350 тыс. ₽ | Бизнес | Газ, охрана, теннис, пляж 360 д. | В 2–3× дороже. Другой сегмент. |
| КП «Речной» | 95 | ~12 км | 45–70 тыс. ₽ | Эконом | Электро, асфальт, без газа | Дешевле. Нет леса. Нет управл. |
| «Раточкины пруды» | 85 | ~20 км | 60–80 тыс. ₽ | Эконом+ | Газ, бассейн, охрана | Есть газ — конкурент по цене. |
| ДНП «Маринские дачи» | 90 | ~15 км | 40–65 тыс. ₽ | ДНП | Электро, грунт | Нижний ценовой сегмент. |
| Рынок СНТ/ИЖС р-н | 95 | р-н | 30–157 тыс. ₽ | Вторичка | Варьируется | Нет управления, юр. риски. |

7. Операционный план: 100 дней до первой продажи

Как девелопер, я устанавливаю жёсткий milestone: первая сделка через 100 дней после старта. Это требует параллельного запуска четырёх треков одновременно.

|  | Трек | Действия (дни 1–30) | KPI | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🏛️ | Правовой | 1. Нанять земельного юриста. 2. Заказать ЕГРН-выписки всех 55 участков. 3. Провести аудит устава ДНП. 4. Инициировать перевод земли. | Документы на перевод поданы до дня 60 | Земельный юрист (Можайск) |
| 🏗️ | Строительный | 1. Тендер среди 5 подрядчиков на забор+КПП. 2. Согласование проекта дорог. 3. Назначить стройнадзор. 4. Заказать ТЭО газификации. | Договор с подрядчиком до дня 20 | Технический директор / прораб |
| 📣 | Маркетинговый | 1. Сайт + лендинг (UX-дизайнер). 2. Фото/видео объекта. 3. Регистрация на ЦИАН, Авахо, Поселкино. 4. Первый YouTube-ролик «Секретный лес». | 50 лидов до дня 60 | Маркетолог (KPI лиды) |
| ⚖️ | Коммерческий | 1. Разработать коммерческое предложение и прайс. 2. Договоры с 3 агентствами недвижимости. 3. Провести 10 показов. 4. Первые переговоры. | 1 бронь до дня 90 | Руководитель продаж |

7.1 Бюджет первого года (операционный)

| Статья расходов | Сумма (руб.) | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| CAPEX: забор + КПП (50%) | 7 750 000 | Критично |
| CAPEX: асфальт (50%) | 4 000 000 | Критично |
| CAPEX: электросети | 5 500 000 | Критично |
| CAPEX: адм. здание (50%) | 3 750 000 | Высокий |
| CAPEX: резерв (50%) | 3 375 000 | Обязательно |
| OPEX: охрана | 2 400 000 | Критично |
| OPEX: маркетинг и продажи | 3 000 000 | Критично |
| OPEX: управление + юридика | 3 000 000 | Критично |
| OPEX: дороги + прочие | 1 400 000 | Высокий |
| ИТОГО год 1 | 34 175 000 |  |

8. Заключение: вердикт девелопера

РЕКОМЕНДАЦИЯ: ВХОДИТЬ при выполнении 3 условий предшествующей сделке

| 1 | ПРАВОВОЙ АУДИТ до закрытия сделки: убедиться, что перевод земли из аренды в ИЖС-собственность технически и юридически реализуем в Можайском районе. Получить письменное подтверждение от местного земельного юриста. |
| --- | --- |
| 2 | ТЭО ГАЗИФИКАЦИИ в первый месяц: заказать технико-экономическое обоснование подключения к газораспределительной сети. Если стоимость >35 млн руб. — пересчитать модель или выработать стратегию без газа. |
| 3 | АУДИТ УСТАВА ДНП и прав голоса: провести полное юридическое исследование состава членов, блокирующих долей и рисков корпоративных конфликтов до входа. |

При выполнении этих условий актив даёт: ROI ~96% в базовом сценарии, NPV -39.4 млн ₽, срок 5 лет, уникальное рыночное позиционирование в нише «экология + доступность». Проект нишевой, но именно нишевые продукты в загородном рынке выигрывают в конкуренции.

Документ содержит конфиденциальные данные. Финансовые показатели носят оценочный характер и подлежат уточнению по результатам due diligence. Май 2025 г.