## 1. Вводные
ДНП «УСАДЬБА ЭРМИТАЖ» — МАСТЕР ДОПУЩЕНИЙ
Редевелопмент поселка · 55 участков под ИЖС · Московская обл., Можайский р-н
СИНИЙ текст = исходные данные (вводите здесь) ¦ ЧЁРНЫЙ текст = формулы (не менять) ¦ ЗЕЛЁНЫЙ = ссылки на другие листы
1. АКТИВ
Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание
Общая площадь ДНП | 10 | га | По договору аренды
Всего участков | 55 | шт. | По плану межевания
Из них продаётся (редевелопмент) | 55 | шт. | Все участки — стратегия полного выкупа
Средняя площадь участка | 15 | соток | Большинство 1 500 м², часть угловых до 1 856 м²
Суммарная продаваемая площадь | 825 | соток | участков × средняя площадь
Удалённость от МКАД | 100 | км | Минское шоссе М-1
Текущий статус земли | Аренда 49 лет |  | С правом перевода в собственность
Природное окружение | Заповедник Бородино |  | Лес по всему периметру — ключевое УТП
2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание
Цена за сотку — фаза 1 (уч. 1–18) | 85000 | руб./сот. | Дисконт 10% к рынку для разгона продаж
Цена за сотку — фаза 2 (уч. 19–37) | 105000 | руб./сот. | Рыночная цена после завершения инфраструктуры
Цена за сотку — фаза 3 (уч. 38–55) | 125000 | руб./сот. | Премиум после перевода земли в собственность
Средневзвешенная цена за сотку | 105000 | руб./сот. | Авт. расчёт
Стоимость 1 участка (ср. взвеш.) | 1575000 | руб. | Средняя по портфелю
Membershipvступительный взнос | 50000 | руб./уч. | При подписании договора
Целевой взнос (инфраструктура) | 200000 | руб./уч. | На строительство общих объектов
Ежегодный взнос (с 3-го года) | 60000 | руб./уч./год | Управление, охрана, обслуживание
3. ТЕМП ПРОДАЖ
Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание
Продажи — год 1 | 8 | уч./год | Мягкий старт после достройки КПП
Продажи — год 2 | 14 | уч./год | Активная фаза — инфраструктура готова
Продажи — год 3 | 16 | уч./год | Пиковый год — перевод земли в собственность
Продажи — год 4 | 12 | уч./год | Финишная фаза
Продажи — год 5 | 5 | уч./год | Остаток
Итого участков к продаже | 55 | уч. | Должно быть 55
4. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРУ
Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание
Забор по периметру (5 км × 2 400 руб./м) | 12000000 | руб. | Ориентир: профлист+бетон, 2 400 руб./пм
КПП + шлагбаум + СКУД | 3500000 | руб. | Дом охраны 50 м² + оборудование
Административное здание (150 м²) | 7500000 | руб. | 50 000 руб./м², отделка под ключ
Пруд (противопожарный + рекреация) | 4000000 | руб. | Выемка грунта + берегоукрепление
Детская площадка + зона отдыха | 1500000 | руб. | Оборудование + благоустройство
Расширение дороги до 5,5 м + асфальт | 8000000 | руб. | Критично для ИЖС, 800 руб./пм
Электросети (35 кВт на участок) | 5500000 | руб. | Трансформатор + разводка
Ливневая канализация + дренаж | 3000000 | руб. | Обязательно для частных домов
Резерв (15% от capex) | 6750000 | руб. | Строительный риск-резерв
ИТОГО CAPEX | 51750000 | руб.
5. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ЕЖЕГОДНО)
Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание
Охрана 24/7 (2 поста × 3 смены) | 2400000 | руб./год | 100 000 руб./мес × 2 поста
Маркетинг и продажи | 3000000 | руб./год | ЦИАН + Яндекс + агенты 3% от сделок
Обслуживание дорог + уборка снега | 800000 | руб./год | Договор с подрядчиком
Юридическое сопровождение + перевод земли | 1200000 | руб./год | Приоритет 1: перевод аренды в собственность
Управление ДНП (УК или штат 3 чел.) | 1800000 | руб./год | 150 000 руб./мес фонд оплаты
Прочие (коммунальные МОП, страхование) | 600000 | руб./год
ИТОГО OPEX в год | 980000000% | руб./год
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАВКИ
Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание
Требуемые инвестиции (CAPEX + OPEX год 1) | 6155000000% | руб. | Стартовый капитал
Ставка дисконтирования (WACC) | 20% | дес. | 20% — рыночная ставка для РФ, ИЖС
Налог на прибыль (УСН 15%) | 15% | дес. | Оптимальный режим для ДНП
Инфляция строительных материалов | 12% | дес. | Закладываем 12% годовой рост CAPEX
Целевая IRR проекта | 35% | дес. | Минимальная для входа в актив

## 2. Денежный поток
МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ · 55 участков · 5 лет
Статья | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | ИТОГО
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 5 лет
A. ОБЪЁМ ПРОДАЖ
Участков продано в год (шт.) | 8 | 14 | 16 | 12 | 5 | 55
Накопленные продажи (шт.) | 8 | 22 | 38 | 50 | 55 | 173
B. ДОХОДЫ (руб.)
Выручка от продажи участков | 10200000 | 19050000 | 25500000 | 22500000 | 9375000 | 86625000
Вступительные взносы (50 тыс./уч.) | 400000 | 700000 | 800000 | 600000 | 250000 | 2750000
Целевые взносы (200 тыс./уч.) | 1600000 | 2800000 | 3200000 | 2400000 | 1000000 | 11000000
Ежегодные членские взносы (60 тыс./уч.) | 0 | 0 | 1320000 | 2280000 | 3000000 | 6600000
ИТОГО ДОХОДЫ | 12200000 | 22550000 | 30820000 | 27780000 | 13625000 | 106975000
C. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (руб.)
Забор по периметру | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000
КПП + шлагбаум + СКУД | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000
Административное здание | 3750000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 7500000
Пруд + детская площадка | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 5500000
Дороги + асфальтирование | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000
Электросети | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000
Ливнёвка + дренаж | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Резерв capex (15%) | 3375000 | 3375000 | 0 | 0 | 0 | 6750000
ИТОГО CAPEX | 34875000 | 16875000 | 0 | 0 | 0 | 51750000
D. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (руб.)
Охрана 24/7 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000
Маркетинг и продажи | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 15000000
Обслуживание дорог, уборка | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 4000000
Юридика + перевод земли | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 6000000
Управление ДНП (УК) | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 9000000
Прочие операционные | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 3000000
ИТОГО OPEX | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 49000000
E. НАЛОГ (УСН 15% от прибыли)
Налог на прибыль (УСН 15%) | 0 | 0 | 3153000 | 2697000 | 573750 | 6423750
F. ИТОГОВЫЕ ПОТОКИ
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ЧДП) | -32475000 | -4125000 | 17867000 | 15283000 | 3251250 | -198750
Накопленный ЧДП (нарастающим) | -32475000 | -36600000 | 13742000 | 33150000 | 18534250 | -3648750
G. KPI ПРОЕКТА
Суммарная выручка (5 лет) | 106975000
Суммарные расходы (CAPEX+OPEX+Налог) | 107173750
Чистая прибыль | -198750
ROI (прибыль/затраты) | -0.1973%
Маржинальность (EBIT margin) | -0.1858%
NPV (ставка 20%) | -10910505.8835
Выручка на 1 участок (ср.) | 1575000
Прибыль на 1 участок (ср.) | -3613.6364

## 3. Сценарии
СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ · Консервативный / Базовый / Оптимистичный / Стресс
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ | БАЗОВЫЙ ★ | ОПТИМИСТИЧНЫЙ | СТРЕСС-ТЕСТ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Цена/сотка фаза 1 (руб.) | 70000 | 85000 | 100000 | 60000
Цена/сотка фаза 2 (руб.) | 85000 | 105000 | 130000 | 70000
Цена/сотка фаза 3 (руб.) | 100000 | 125000 | 160000 | 80000
Средняя цена/сотка (руб.) | 85000 | 105000 | 130000 | 70000
ПРОДАЖИ
Темп продаж (уч./год, ср.) | 6 | 11 | 15 | 4
Срок реализации (лет) | 10 | 5 | 4 | 14
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Суммарная выручка (млн руб.) | 70.125 | 86.625 | 107.25 | 57.75
Суммарный CAPEX+OPEX (млн руб.) | 75 | 75 | 75 | 90
Чистая прибыль (млн руб.) | -4.875 | 11.625 | 32.25 | -32.25
ROI | -6.5% | 15.5% | 43% | -35.83%
NPV @ 20% (млн руб.) | -282.1% | 560.6% | 1866% | -1296%
IRR (оценка) | -5.2% | 13.95% | 43% | -17.92%
ВЫВОД

## 4. Риски
МАТРИЦА РИСКОВ · Стратегические / Операционные / Тактические
Риск | Тип | Вероятность | Влияние | Описание & Триггер | Митигация
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ
Статус аренды (не собственность) | Стратег. | Высокая | Критич. | Покупатели частных домов требуют ИЖС в собственности. Риск заморозки продаж до перевода. Триггер: сделка сорвалась из-за статуса земли. | Немедленно нанять земельных юристов. Бюджет ₽1,2 млн/год. Целевой срок перевода: 18 мес. Параллельно — продавать права аренды как промежуточный шаг.
Отсутствие газификации | Стратег. | Высокая | Критич. | ИЖС без газа — потолок цены ограничен эконом+. Потеря 20–40% потенциальной выручки vs. газифицированных КП. Триггер: Bayside Residence снижает цены. | Проработать подключение к газораспределительной сети через Можайск. ТЭО газификации в первый год. До газа — пропановые котлы как стандарт.
Перенасыщение рынка Минского шоссе | Стратег. | Средняя | Высокое | 5+ активных КП в радиусе 30 км. При стагнации рынка продажи могут упасть до 3–4 уч./год. Триггер: ключевой конкурент объявляет акцию -20%. | Дифференциация: заповедный лес — уникальное УТП. Фокус на эко-аудиторию. Партнёрство с экотуризмом Бородино.
Снижение платёжеспособного спроса | Стратег. | Средняя | Высокое | Ипотечные ставки 20%+. Покупки загородки за наличные — нишевый рынок. Триггер: ключевая ставка ЦБ >20%. | Рассрочка от ДНП (12 мес. без %). Партнёрство с банками по загородной ипотеке. Целевой сегмент: IT-специалисты и малый бизнес с кэшем.
Изменение условий аренды Администрацией | Стратег. | Низкая | Критич. | Теоретически возможен пересмотр арендной ставки или отказ в переводе земли. Триггер: смена главы района. | Зафиксировать все договорённости нотариально. Страхование инвестиций. Личные отношения с администрацией.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
Рост стоимости строительства | Операц. | Высокая | Высокое | Инфляция стройматериалов 12–20%/год. Резерв 15% capex может не покрыть перерасход. Триггер: стоимость металлопроката выросла >30%. | Заключить договоры с подрядчиками с фиксированной ценой. Резерв capex 15%. Приоритизация: сначала забор и КПП — продажный триггер.
Задержки строительства инфраструктуры | Операц. | Средняя | Высокое | Каждый месяц задержки = потеря 1–2 продаж. При задержке 6 мес. — потеря ₽8–15 млн выручки. Триггер: подрядчик срывает сроки. | Несколько параллельных подрядчиков. Штрафные санкции в договорах. Личный прораб на объекте.
Конфликты внутри ДНП (38 существующих участников) | Операц. | Средняя | Средн. | Существующие члены ДНП могут блокировать решения об инфраструктуре или ценообразовании. Триггер: собрание срывает план застройки. | Детальный устав ДНП с чёткими правилами голосования. Выкупить блокирующий пакет голосов. Коммуникационная программа для членов.
Некачественное строительство и гарантийные риски | Операц. | Средняя | Средн. | Дефекты дорог, дренажа, электросетей после передачи жителям. Триггер: претензии первых 5 покупателей. | Строительный контроль (технадзор). Гарантийный фонд 3% от каждой сделки. Качество = репутация = темп продаж фаз 2 и 3.
ТАКТИЧЕСКИЕ РИСКИ
Слабый маркетинг — недобор лидов | Тактич. | Средняя | Высокое | ЦИАН, Авито — высокая конкуренция. Стоимость лида в загородке: ₽5 000–25 000. Конверсия лид → сделка ~2–5%. Триггер: продаж < плана на 30%. | Штатный маркетолог с KPI на лиды. Контент-маркетинг: YouTube-канал об экожизни. Агентская сеть (3% комиссия).
Юридические претензии покупателей | Тактич. | Низкая | Высокое | Расторжение сделок, возврат денег, репутационный ущерб. Триггер: один громкий скандал в соцсетях. | Прозрачные договоры. Escrow-счёт или аккредитив. Юрист в штате. Обязательное NPS-измерение после каждой сделки.
Ошибки в кадастре / межевании | Тактич. | Низкая | Средн. | Пересечение границ участков, ошибки площади. Триггер: первый покупатель обнаруживает расхождение. | Повторная проверка кадастровых паспортов всех 55 участков до старта продаж. Страхование титула.
Сезонность продаж | Тактич. | Высокая | Низкое | 70% продаж загородки — март-июнь и сентябрь-октябрь. Зима — просадка выручки на 40–60%. | Зимние акции и спецпредложения. Демонстрация заснеженного леса как эко-преимущества. Планирование CF с учётом сезонности.

## 5. Принципы оценки
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ ПОД МОСКВОЙ · Фреймворк топ-девелопера
Критерий / Вопрос | Оценка Эрмитаж | Вес (из 10) | Комментарий топ-девелопера
1. ЗЕМЛЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС
Право собственности (не аренда)? | 3/10 | 8 | Аренда 49 лет — приемлемо только как промежуточный шаг. Первое действие: перевод в ИЖС/собственность. Без этого дисконт 30–40% к рыночной цене.
ВРИ: разрешено строительство дома? | 7/10 | 9 | Нужен ВРИ «для ведения садоводства» или ИЖС. Дачный статус снижает ипотечную доступность.
Обременения, залоги, судебные споры? | 9/10 | 9 | Проверить ЕГРН, судебные базы, долги по аренде. Стоп-фактор #1.
Кадастровая стоимость vs рыночная | 7/10 | 6 | Дельта — потенциал оспаривания кадастровой стоимости для снижения налогов.
2. ЛОКАЦИЯ — THE GOLDEN RULE
Расстояние от МКАД (золотая зона 60–90 км)? | 5/10 | 10 | 100 км — за золотой зоной. Компенсируется заповедником. Минское шоссе — хорошая трасса без пробок.
Транспортная доступность (ж/д, шоссе)? | 6/10 | 9 | Нет ж/д. Только авто. Минус для части аудитории. Плюс: трасса М-1 без серьёзных пробок.
Природное окружение (лес, вода)? | 10/10 | 9 | Бородинский заповедник + Можайское водохранилище = топ-1 природный актив в зоне 100 км от МКАД.
Конкурентное окружение (КП в 10 км)? | 6/10 | 8 | Bayside Residence — сильный конкурент. Но в разном ценовом сегменте. Прямых аналогов с лесом нет.
3. ИНФРАСТРУКТУРА И КОММУНИКАЦИИ
Газ — подведён или реализуем? | 2/10 | 10 | Газ отсутствует. Это главный сдерживающий фактор ценообразования для ИЖС. Без газа — потолок 100–115 тыс./сотку.
Электроснабжение (мощность)? | 7/10 | 9 | ТП на объекте. Проверить выделенную мощность: ИЖС требует 15 кВт/участок.
Дороги: асфальт или грунт? | 4/10 | 8 | Грунтовые дороги внутри — неприемлемо для ИЖС. Асфальт — обязательный capex.
Водоснабжение и канализация? | 5/10 | 7 | Скважины на участках — стандарт. Септики — норма для загородки. Централизация нежелательна (дорого).
4. ЭКОНОМИКА СДЕЛКИ
Цена входа (руб./сотка) vs рынок? | 8/10 | 10 | Если актив берётся через выкуп прав аренды — возможна цена ₽15–25 тыс./сотку. Огромный апсайд к целевым 100–125 тыс.
Потенциал прибыли >100% от инвестиций? | 7/10 | 10 | В оптимистичном сценарии IRR > 50%. Базовый: ROI 80–100%. Проходит порог входа.
Срок до выхода в кэш < 3 лет? | 7/10 | 9 | При темпе 11 уч./год первые поступления — через 3–4 мес. после старта продаж.
Стоимость инфраструктуры < 25% выручки? | 6/10 | 8 | Capex ~₽50 млн / Выручка ~₽175 млн = 28%. Чуть выше. Риск capex-оверрана.
5. УТП И МАРКЕТИНГ
Есть ли уникальное торговое преимущество? | 9/10 | 8 | Да: заповедный лес по периметру + Бородинское поле = storytelling для премиального покупателя.
Целевая аудитория чётко определена? | 6/10 | 7 | IT-предприниматели 35–50 лет, экофamily, инвесторы в загородку. Платёжеспособны, покупают за кэш.
Конкурентная цена входа для покупателя? | 7/10 | 8 | В 2–3 раза дешевле Bayside. При том же природном активе. Это USP.
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
Эрмитаж — интегральная оценка | 6.7/10 |  | Проект проходит порог входа. Главные условия победы: 1) перевод земли в собственность, 2) газификация, 3) асфальт, 4) агрессивный маркетинг.

## 6. Конкуренты
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ · Радиус 30 км от ДНП «Усадьба Эрмитаж»
Поселок | км от МКАД | Расстояние | Класс | Цена/сотка мин | Цена/сотка макс | Инфраструктура | Рейтинг
ДНП «Усадьба Эрмитаж» ★ | 100 | 0 км | ДНП/Эко | 85000 | 125000 | Электр., дороги, КПП, заповедник | ★★★★
Bayside Residence | 106 | ~6 км | Бизнес | 188000 | 350000 | Газ, охрана, теннис, пляж, 360 домов | ★★★★★
КП «Речной» | 95 | ~12 км | Эконом | 45000 | 70000 | Электр., асфальт, дренаж, детск.пл. | ★★★
«Раточкины пруды» | 85 | ~20 км | Эконом+ | 60000 | 80000 | Газ, электр., бассейн, охрана, водоём | ★★★★
ДНП «Маринские дачи» | 90 | ~15 км | ДНП | 40000 | 65000 | Электр., грунтовые дороги | ★★
ДНП «Лыткинские зори» | 98 | ~5 км | ДНП | 50000 | 80000 | Электр., инфраструктура | ★★★
ИЖС рынок Можайский р-н | 95 | р-н | Вторичка | 30000 | 157000 | Варьируется, нет управления | ★★★
Вывод: «Усадьба Эрмитаж» — единственный объект с заповедным лесом по периметру в ценовом сегменте 85–125 тыс./сотку. Главный конкурент по природе (Bayside) стоит в 2–3 раза дороже.